Приложение

Информация о реализации в 2022 г. мероприятий Программы в населенных пунктах, реализующих Государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки»

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по функционированию национальной сети: | | | |
| 3 | Проведение информационной кампании по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в СМИ и посредством средств наружной рекламы с использованием эмблемы национальной сети, а также логотипов Целей устойчивого развития | 2022-2023 гг. | ***Виды (публикации, радио, ТВ, сайты, пресс-мероприятия, соцреклама, иные) и количество мероприятий***  опубликовано 24 новостных заметки, параллельно фоторепортажи с таких мероприятий размещаются на официальном сайте газеты [www.cherikovnews.by](http://www.cherikovnews.by) и в социальных сетях, в 2022 году вышло 27 профилактических материалов, в том числе 4 тематические страницы «Здорово жить!». Мероприятия профилактического проекта освещаются на сайте Чериковского райисполкома в разделе «Здоровые города и поселки». Проводится своевременное наполнение раздела на сайте райисполкома. Размещено 3 информации |
| 4 | Вовлечение общественных организаций в реализацию мероприятий Проекта | -//- | ***Количество, указать – какие***  2 (БРСМ, Красный крест) |
| 1. Направление: здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха и другое | | | |
| 1.1 | Информирование населения с использованием СМИ, Интернет-ресурсов и других источников по вопросам благоустройства, городского планирования, безопасности и комфорта, повышение доступности среды проживания | 2022-2023 гг. | ***Количество публикации (печать, радио, ТВ, сайты, пресс-мероприятия, соцреклама, иные)***  В 2022 году по вопросам благоустройства, городского планирования, безопасности и комфорта, повышение доступности среды проживания было размещено на сайтах 34 информации |
| 1.2 | Выполнение мероприятии по улучшению инфраструктурного планирования населенных пунктов | 2022-2023 гг. | ***Конкретные мероприятия, по возможности – с количественной оценкой***   1. Проведен ремонт по ул. Рокоссовского с устройством тротуаров и велодорожек (1266м). 2. При капитальном ремонте жилого дома по ул. Рокоссовского выполнено устройство пешеходных дорожек. 3. Установлено 2 новые детские площадки в районе общежития ул. Калинина 12 и при строительстве жилого дома по ул. Рокоссовского. 4. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию 16-квартирного жилого дома с выполнением работ по обеспечению безбарьерной среды для физически ослабленных лиц и также с установкой детской игровой площадки. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 1.3 | Обеспечение роста протяженности улиц с твердым покрытием | -//-. | ***Количественная оценка (по сравнению с предыдущим годом)***  Капремонт дороги по ул. Рокоссовского (1200м), ул. К. Маркса, Пролетарская, Мира  ( около 3 км) |
| 1.3.1 | Обеспечение благоустройства, безопасности, надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у воды и в других местах | -//- | ***Количественная оценка (по сравнению с предыдущим годом)***  Так же как и в прошлом году. Проводится специализированное обследование акватории водного объекта с привлечением специализированной организации. Специалистами санитарной службы проводится мониторинг санитарного состояния зон рекреации с отбором проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования. На территориях пляжей и зон отдыха установлены знаки, запрещающие купание за пределами пляжа, информационные стенды с размещенной на ней информацией с номерами телефонов экстренных служб, правилах поведения на воде, а также способах оказания первой помощи при утоплении. Организовано дежурство ОСВОД и мобильной группы специалистов РОВД, УЗ «Чериковский райцГЭ» и других. Установлено временное помещение для хранения спасательного снаряжения. Проводится обеспечение благоустройства, безопасности, надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у водных объектов и обустройство теневыми навесами, беседками, лежаками, кабинками для переодевания, урнами для сбора мусора. |
| 1.3.2 | Строительство внутридворовых пешеходных дорожек, оборудование общедоступных парковых и туристических троп, игровых, спортивных и танцевальных площадок, велодорожек и велопарковок (в пешеходной доступности от жилых районов), обновление и создание внутригородских и пригородных зон отдыха | -//- | ***Количественная оценка по каждой позиции***  В 2022 году строительство внутридворовых пешеходных дорожек выполнено по ул. Рокоссовского, строительство 2-х детских игровых площадок по ул. Калинина, 1 велопарковка по ул. Рокоссовского (в пешеходной доступности от жилых районов) |
| 1.3.3 | Озеленение населенных пунктов, благоустройство внутридворовых территорий, детских площадок, зон отдыха, в том числе у водных объектов | -//- | ***Количественная оценка по каждой позиции***   1. Посадка деревьев по ул. Ленинская и в внутридворовой территории, Сад (200 деревьев) по ул. Комсомольская, в парке Победы по ул. Болдина. 2. Благоустройство лыжероллерной трасы на городском озере. 3. Обустройство футбольного поля с искусственным покрытием. |
| 1.4 | Разработка схемы озеленения территорий общего пользования, создание методической базы для разработки данных схем | -//- | нет |
| 1.4.1 | Проведение дополнительного озеленения основных магистральных улиц населенных пунктов, а также улиц, на которых расположены историко-культурные ценности, являющиеся объектами показа на туристических маршрутах | 2022 - 2023 гг. | ***Количественная оценка по каждой позиции***  Озеленение проведено по ул. Ленинская, Комсомольская |
| 1.4.2 | Озеленение территорий учреждений образования, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждений образования | -//- | В целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территорий учреждений образования ежегодно проводится высадка цветов, оформление клумб и малых архитектурных форм. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 1.4.3 | Проектирование и создание велосипедной инфраструктуры для более активного использования велосипедов лицами молодого, среднего и пожилого возраста, как средства обеспечения мобильности населения, на принципах устойчивого развития с увеличением доли поездок на велосипедах | -//- | ***Количественная оценка (по сравнению с предыдущим годом)***  В 2021 году по ул. Космонавтов создана велосипедная дорожка протяженностью (600 м)  В 2022 году по ул. Рокоссовского созданы тротуары и велодорожки протяженностью (1266м). |
| 1.5 | Адаптация существующей улично-дорожной сети к велосипедному движению, в том числе между населенными пунктами, строительство взаимоувязанной сети велодорожек и увеличение их протяженности: выделение на тротуарах велосипедных полос; обеспечение оборудования велопарковок, создание информационных щитов и пунктов проката | -//- | ***Количественная оценка (по сравнению с предыдущим годом)***   * Адаптация существующей улично-дорожной сети к велосипедному движению в 2021 году по ул. Космонавтов создана велосипедная дорожка протяженностью (600 м),   в 2022 году по ул. Рокоссовского протяженностью (1266м).   * Адаптация существующей улично-дорожной сети к велосипедному движению, в том числе между населенными пунктами в 2022 не проводилось * выделение на тротуарах велосипедных полос в 2021 году по ул. Космонавтов создана велосипедная дорожка протяженностью (600 м),   в 2022 году по ул. Рокоссовского протяженностью (1266м).   * *оборудованы* велопарковки возле магазинов и учреждений. * информационных щитов и пунктов проката не созданы |
| 1.5.1 | Дальнейшее планирование и обеспечение доступной среды на территориях населенных пунктов | -//- | На территории района в 2022 году проводится обеспечение доступной среды на территориях населенных пунктов:  По ул. Рокоссовского тактильная плитка желтого цвета, пандусы при входе в учреждений и при съезде с тротуаров на пешеходную зону, тактильные таблички при входе в учреждения для слабовидящих (Гостиница, административное здание УКПП «Жилкоммунхоз»), на АЗС «Беларусь нефть» имеется услуга вызова по телефону персонала заправки для оказания помощи. |
| 1.6 | Развитие и поддержка местных инициатив,  направленных на развитие здоровой городской среды | 2022-2023 гг. | Не более 2-3 ярких примера   1. Строительство детских площадок за счет средств Совета депутатов по ул. Калинина. 2. Благоустройство лыжероллерной трасы на городском озере. 3. Обустройство футбольного поля с искусственным покрытием. 4. Благоустройство пер. Кучерявого (зона отдыха для детей) |
| 1.7 | Обеспечение надлежащего содержания территорий населенных пунктов, выполнение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 | -//- | В 2022 году по надлежащему содержанию территорий населенных пунктов, выполнение 36 мониторингов, обеспечен контроль за выполнением ведомствами, предприятиями и организациями требований законодательства. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 1.8 | Проведение конкурса на лучшее формирование дружественной детям городской среды строительство и (или) обустройство (ремонт) детских и спортивных площадок | -//- | ***Проведенные мероприятия, результаты конкурса***  Проведение конкурса на лучшее формирование дружественной детям городской среды строительство и (или) обустройство (ремонт) детских и спортивных площадок в 2022 году не проводилось |
| 1.9 | Разработка, корректировка и утверждение генеральных планов населенных пунктов | -//- | Разработан и утвержден генплан г. Черикова, в 2022 год коррективы не вносились |
| 2. Направление: обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в том числе в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами | | | |
| 2.1 | Проведение конкурса «Здоровое питание с детства - благополучие в будущем!» | 2022-2023 гг. | ***Результаты конкурса***  В 2022 году было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 1074 обучающихся 1-11 классов учреждений образования района.  На вопрос «Как Вы относитесь к вкусовым качествам предлагаемых школьной столовой блюд?»:  623 участников опроса (58 %) считают, что предлагаемые блюда в школьной столовой обычно очень вкусные;  430 участников (40 %) ответили, что предлагаемые блюда бывают вкусными, а бывают и не очень;  21 участник (2 %) ответил, что предлагаемые блюда обычно невкусные.  На вопрос «Бывает ли такое, что в школьной столовой Вам предлагают остывшие первые или вторые блюда?»:  23 участника (2 %) ответили «да, такое бывает часто»;  226 участников (21 %) ответили «да, такое бывает иногда»;  825 участников (77 %) ответили, что все блюда в школьной столовой подаются теплыми.  На вопрос «Как Вы относитесь к величине порции еды, предлагаемой в школьной столовой?»:  515 участников (48 %) считают порции очень большими и не могут их съесть;  517 участника (48 %) считают порции средними, хватает, чтобы насытиться;  42 участников (4 %) считают порции очень маленькими, остаются полуголодными.  На вопрос «Что бы Вы хотели изменить в организации школьного питания?»:  418 участников (40 %) хотят, чтобы была возможность выбора блюд (например, несколько вариантов первых и вторых блюд);  37 участников (4 %) считают, что времени на питание должно отводиться больше;  615 участников (57 %) считают, что ничего менять в организации школьного питания не нужно;  13 участников (1 %) предложили исключить из меню омлет, заменить блюда из рыбы на мясные, чаще давать картофельное пюре, суп заменить котлетой, исключить рыбу, печень, компот из сухофруктов, кисель, давать больше фруктов, открыть буфет.  В анкетировании приняли участие 956 родителей (законных представителей). По результатам анкетирования 918 участников (96 %) считают рациональным организацию горячего питания в учреждениях, и только 24 участника (3%) считают, что горячее питание в учреждении образования не является рациональным.  881 участников (92 %) удовлетворены санитарным состоянием столовой, а 42 участника опроса (4%) неудовлетворительны санитарным состоянием столовой.  866 участников (91 %) удовлетворены качеством приготовления пищи, а 53 участника не удовлетворены качеством приготовления пищи и (или) дали свой вариант ответа «не знаю, не пробовали».  889 участников (93 %) считают меню в учреждении образования здоровым и полноценным и 53 участника (6 %) не считают меню здоровым и полноценным.  Предложения родителей (законных представителей) по улучшению организации питания были следующими:  организовать питание на выбор;  открыть буфет;  включить в рацион больше молочных коктейлей, йогуртов, глазированных сырков;  разнообразить ассортимент фруктов;  исключить из меню печень, рыбу, соусы, подливы, гематоген;  заменить компот и кисель на соки;  организовать завтраки за счет бюджетных средств;  включить в меню молочные каши, омлет, запеканку, при организации дополнительного облегченного приема пищи (завтрак), который организован за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.  Результаты анкетирования показали, что обучающиеся и их родители (законные представители) в основном удовлетворены качеством питания. |
| 2.2 | Организация и проведение тематических информационных онлайн-вебинаров; семинаров для руководителей, специалистов организаций здравоохранения, образования и заинтересованных ведомств, членов областных и районных (городских) отделений групп управления по вопросам здорового питания | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка по каждой позиции***  онлайн-вебинаров- 0  семинаров для руководителей- 3,  специалистов организаций здравоохранения- 3,  образования и заинтересованных ведомств, членов областных и районных (городских) отделений групп управления-4 |
| 2.3 | Информирование населения о принципах здорового, рационального питания через СМИ, Интернет- ресурсы | -//- | ***Количество публикаций (радио, печать, ТВ, сайты)***  В 2022 году информирование населения о принципах здорового, рационального питания было 5 публикаций через СМИ, Интернет- ресурсы. |
| 2.3.1 | Проведение информационно-просветительской акции «Мы - здоровое поколение» | Ежегодно август-сентябрь в 2022-2023 гг. | В 2022 году в октябре проводилась акция «Будь здоров подросток!» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 2.4 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции | 2022 - 2023 гг. | На участке «Производственный» Чериковского райпо в рамках здорового питания на производстве освоен выпуск продукции лечебно-функционального назначения и за 11 месяцев 2022 года выпущено 24,3 тонны. В 2023 году планируется ввод в производство 2-3 наименований хлебобулочных изделий лечебно-функционального назначения с зерновыми смесями. |
| 2.5 | Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях образования для обучающихся с учетом возраста и здоровья детей, соблюдения принципов детской диететики, поры года, в том числе: увеличение количества потребления овощей, фруктов и продуктов здорового питания; обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и нутриентами (фолиевой кислотой, расширение сети буфетов в учреждениях образования и др.) | -//- | Питание детей в учреждениях образования организовано с обеспечением физиологической потребности детей в биологически ценных продуктах питания, учитывая особенности нагрузки школьников. Питание осуществляется по примерному двухнедельному меню, разработанному технологом центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Чериковского района. Меню составлено по двум возрастным группам в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Повторяемость блюд отсутствует. В меню включены салаты, свежие фрукты, натуральные соки, пектиновые изделия. Специалистами УЗ «Чериковский райЦГЭ», межведомственной группой райисполкома ежемесячно проводится мониторинги организации питания в учреждениях образования района. Результаты рассматриваются ежеквартально на заседании Совета по питанию при заместителе председателя райисполкома |
| 2.5.1 | Проведение обучающих мастер-классов для родителей по приготовлению здоровых блюд для питания детей и подростков, содержащих пониженное количество сахара, соли, жира, отвечающих принципам здорового питания с привлечением специалистов учреждений здравоохранения в рамках реализации проекта «Школа - территория здоровья» на базе учреждений общего среднего образования | 2022-2023 гг. | ***Указать количество проведенных мероприятий***  В 2022 году УЗ «Чериковский райЦГЭ» обучающие мастер-классы для родителей по приготовлению здоровых блюд для  питания детей и подростков, содержащих пониженное количество сахара, соли, жира, отвечающих принципам здорового питания не проводили. |
| 2.6 | Рекомендации субъектам торговли по расширению ассортимента продукции с оздоровительными свойствами, в том числе в отделах/секциях «Здорового питания» | -//- | Рекомендовано субъектам торговли по расширению ассортимента продукции с оздоровительными свойствами, в том числе в отделах/секциях «Здорового питания» |
| 2.7 | Принятие мер по обеспечению преимущественного использования экологически безопасной упаковки (в т.ч. из стекла и бумаги) для пищевых продуктов детского питания | -//- | нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 3. Направление: развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | | | |
| 3.1 | Дальнейшее внедрение и реализация в учреждениях общего среднего образования проекта «Школа - территория здоровья» с проведением оценки его эффективности | 2022-2023 гг. | ***Количество школ, участвующих в проекте, (% от общего числа в сравнении с предыдущим годом)***  8 школ (100%) охвачено профилактическим проектом «Школа-территория здоровья» |
| 3.1.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с планами | 2022-2023 гг. | За 2022г. приобретено 1 холодильник, 1 протирочно-резательная машина, 6 электронных весов. |
| 3.1.2 | Обеспечение необходимой базы для организации учебного процесса, направленного на минимизацию риска для здоровья | -//- | обеспечен |
| 3.1.3 | Модернизация учебных классов с закупкой регулируемой по росту ученической мебели (конторки, парты, стулья) для разгрузки опорно-двигательного аппарата | -//- | ***18*** классов, за 2022г. закуплено 6 конторок, проведена замена ремкомплектов 252 стульев, замена 68 столешниц ученических парт. |
| 3.1.4 | Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования при организации учебно-воспитательного процесса, в т.ч. с внедрением современных технологий | -//- | В каждой школе при организации учебно-воспитательного процесса внедрены элементы современных технологий (интерактивные доски, мультиборды, лингафонные кабинеты, оборудованные кабинеты информатики, офтольмотренажеры). |
| 3.2 | Создание воркаут-площадок на территории учреждений общего среднего образования | -//- | 0 в 2022году |
| 3.3 | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни | -//- | ***Количество проведенных мероприятий***  В 2022 году проведено 13 физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни. |
| 3.4 | Реализация целевых профилактических мини-проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья обучающихся учреждений дошкольного, общего среднего, среднего специального, высшего образования | -//- | ***Общее количество указанных проектов, 2-3 примера наиболее качественной реализации***  2 проекта:   1. «Школа – территория здоровья» - реализуется в 8 школах. 2. «Здоровая молодежь» - реализуется в среднем специальном учреждении образовани УО "Чериковский государственный профессиональный лицей № 11"   Проведение профилактических мероприятий:  1. проведение акции  «Будь здоров, подросток!» под лозунгом «Знания-ответственность-здоровье!»  2. проведение единых дней здоровья с различными викторинами, показом видеороликов, бесед и лекция на соответствующую тематику.  3. проведение конкурсов. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | | Информация  о выполнении |
| 3.5 | Проведение в учреждениях образования мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа жизни с использованием разнообразных форм работы | 2022-2023 гг. | | ***Указать количество и вид мероприятий, 2-3 ярких примера.***  принимают участие в профилактических акциях «Вместе против наркотиков», «Беларусь против табака», в рамках которых проводятся тематические круглые столы для подростков, единый родительский день, в родительских чатах посредством рассылки через приложение-мессенджер Viber размещаются информационно-профилактические материалы, направленные на формирование негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков, оформляются тематические выставки рисунков «Мы против наркотиков – за здоровый образ жизни!», проводятся встречи с сотрудниками РОВД в рамках межведомственной акции «Вместе против наркотиков», единые профилактические дни с проведением тематических информационных и классных часов «Мы вместе против наркотиков» |
| 3.6 | Проведение тематических родительских собраний, пропагандирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения обучающихся | -//- | | ***Сколько проведено***.  1 раз в полугодие проводится общешкольное родительское собрание, каждую четверть – в каждом классе, на каждом собрании включается вопрос по безопасности жизнедеятельности, пропаганде ЗОЖ |
| 3.7 | Проведение республиканской спартакиады среди учреждений образования «3доровым быть здорово!» с акцентом на предупреждение травмоопасного поведения | Ежегодно в 2022-2023 гг. | | В 2022 году республиканская спартакиада среди учреждений образования «3доровым быть здорово!» не проводилась. |
| 3.8 | Подготовка волонтёров по принципу «равный обучает равного» по вопросам продвижения в обществе принципов ЗОЖ | 2022-2023 гг. | | ***Количество подготовленных волонтеров, базы подготовки***   1. ГУО «Средняя школа №2»- 12 человек 2. ГУО «Средняя школа №1» - 12 человек 3. УО «Чериковский государственный профессиональный лицей № 11» - 12 человек. |
| 4. Направление: улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня информированности трудоспособного населения по вопросам соблюдения требований охраны труда, безопасного поведения, отказа от саморазрушительного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья через СМИ, Интернет-ресурсы, информационные стенды, уголки здоровья и в рамках дней информирования на предприятиях, в учреждениях и организациях | 2022-2023 гг. | | ***Количество публикаций (печать, радио, ТВ, сайты (Интернет), иные ресурсы)***  В 2022 году было 5 публикаций по повышению уровня информированности трудоспособного населения по вопросам соблюдения требований охраны труда, безопасного поведения, отказа от саморазрушительного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья. |
| 4.2 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | Ежеквартально в 2022-2023 гг. | | анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности проводится ежеквартально с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости |
| 4.3 | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40% проживающего населения | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка***  В эпид. сезон 2022-2023 41,1% населения охвачено профилактическими прививками | |
| 4.4 | Обеспечение вакцинации против COVID-19 с охватом профилактическими прививками не менее 60% проживающего населения | -//- | ***Количественная оценка***  72,4% населения вакцинировано против коронавирусной инфекции | |
| 4.5 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством | -//- | Количественная оценка  99,7%-охват плановыми медосмотрами работающих с ВУТ | |
| 4.6 | Проведение мероприятий (дни информирования, тренинги, акции, консультации и др.) в трудовых коллективах, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте, создание наглядной агитации | -//- | ***Количественная оценка.***  Проведено 2 акции, организованы и проведены лекции, беседы в 5 организациях,  создано 6 памяток, написано и опубликовано 4 статьи в газету «Вестник Чериковщины». | |
| 4.7 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка.***  110 объектов- полный запрет, 40 объектов - с оборудованными местами для курения | |
| 4.8 | Реализация профилактических проектов в трудовых коллективах, направленных на снижение риска развития неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, создание на предприятиях условий для активного образа жизни (оборудование велопарковок, организация динамических зарядок, оборудование воркаут-площадок, доступа к спортивной базе предприятия и др.) | -//- | Количественная оценка количество проектов. Число лиц, прошедших обучение, и др.)  Реализация профилактического проекта осуществляется на Чериковском участке филиала «Климовичские Электросети» Могилевского РУП «Могилевэнерго», охвачено 57 человек | |
| 4.9 | Организация работ по оценке профессиональных рисков на промышленных предприятиях в целях оценки влияния факторов производственной среды на работников, разработки систем управления профессиональным риском и увеличения результативности профилактики заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости работников | -//- | Для оценки профессиональных рисков на промышленных предприятиях факторов производственной среды на работников, при проведении выборочных проверок согласно координационному плану по Могилевской области специалистом была проведена гигиеническая оценка профессионального риска в КСУП «Езерский», ОАО «Чериковрайагропромтехснаб», КСУП «Прогресс». Во всех субъектах хозяйствования оценка степени причинно-следственной связи здоровья работников в связи с занятостью во вредных условиях труда оценивается как высокая (согласно | |
|  |  | модифицированной риск-матрице), с последующим составлением мероприятий по улучшению влияния факторов производственной среды. | |
| 4.10 | Приведение условий труда работающих в соответствие с требованиями гигиенических нормативов | -//- | За 2022г проведены мероприятия по улучшений условий труда в ОАО «Экспериментальная база «Чериков»  (оборудованы душевые на мехмастерской с подведением водоснабжения, канализацией, обеспечено горячее водоснабжение), автопарк №20»Могилевоблавтотранс» (проведена частичная замена остекления в РММ). В КСУП «Езерский» возобновлено водоснабжение в бане. | |
| 4.11 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на административных территориях | Ежегодно в 2022-2023 гг. | ***Сколько мероприятий проведено, результаты***  В 2022году по итогам конкурса на лучшую организацию по охране труда победителями признаны Чериковский РГС, Чериковский лесхоз, отдел по образованию (учреждения образования) | |
| 4.12 | Рассмотрение возможности поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в физкультурно- оздоровительных мероприятиях | 2022-2023 гг. | Поощрение работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в физкультурно- оздоровительных мероприятиях руководителем организаций рассматривается возможность поощрения работников денежным премированием (УКПП «Жилкоммунхоз», ГЛХУ «Чериковский лесхоз», РУП «Могилевэнерго» и др.) | |
| 4.13 | Рассмотрение возможности возмещения (полностью или частично) стоимости абонементов на посещение спортивных залов, секций, бассейнов, путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные организации | -//- | РЭС частичное возмещение стоимости путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные организации | |
| 4.14 | Проведение социологических исследований (анкетирований, опросов и т.д.) в трудовых коллективах по изучению потребностей в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, вопросам сохранения и укрепления здоровья с последующим их проведением | -//- | ***Количество исследований, итоговые отчеты***  Приняло участие в опросе, который состоял из 10 вопросов 20 человек. Из женщин 40% (8), мужчин 60% (12 человек).  На вопрос как сотрудники оценивают состояние своего здоровья:  45% респондентов считают здоровье хорошим, 45%- удовлетворительным, 7,5 %- считают здоровье скорее плохим, 2,5% затрудняются ответить.  Следующий вопрос о том курят ли сотрудники. Курили, но бросили-0%, Да- 12,5%, нет -87,5% сотрудников.  Следующим вопросом был вопрос об употреблении спиртных напитков. Нет- 70 %, да -15 %, несколько раз в месяц выпивают 15 %.  Следующий вопрос о том занимаетесь ли вы спортом: не занимаюсь- 80%, иногда- 20%, занимаюсь регулярно (2-3 раза в неделю) – 0% работников.  Следующий вопрос о том придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания: нет - 50%, иногда- 49%, да – 1% работников.  Следующий вопрос о том как часто вы принимаете лекарственные препараты: редко - 60%, довольно часто - 30%, постоянно – 10% работников.  100% сотрудников из опрошенных считают необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 4.15 | Внедрение практики заключения для работников программ добровольного страхования медицинских расходов | -//- | 1. В УКПП «Жилкоммунхоз»  2. ГЛХУ «Чериковский лесхоз»  3. РУП «Электросети»  страхование осуществляется 50% за счет учреждения, 50% за счет сотрудников.   1. Белтелеком- полное страхование |
| 4.16 | Внедрение принципов гигиенического ранжирования пищевых продуктов на основе их состава и потенциального влияния на здоровье при организации питания работающих | -//- | Внедряется принцип гигиенического ранжирования пищевых продуктов на основе их состава и потенциального влияния на здоровье при организации питания работающих: изучена Инструкция по применению |
| 4.17 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для трудовых коллективов | -//- | ***Количественная оценка***  В 2022 годупроведено 52 спортивно-массовых мероприятий для трудовых коллективов |
| 4.18 | Разработка и внедрение «паспорта здоровья» с целью мониторинга заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональных вредностей, рисков, профилактических мероприятий, направленных на безопасные условия труда и укрепление здоровья | 2022-2023 гг. | ***Что сделано в регион.***  В 2022 разработаны и внедрены «паспорта здоровья» на 6-ти предприятиях. |
| 5. Направление: сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства | | | |
| 5.2 | Информирование населения о способах отказа от курения с размещением информации об организациях здравоохранения, оказывающих психологическую помощь и помощь в отказе от потребления табака, в СМИ, Интернет-ресурсах, на тематических информационно-образовательных ресурсах | 2022-2023 гг. | ***Количество публикаций (печать, радио, ТВ, сайты)***   1. В Редакции «Вестник Чериковщины» №90 (11703) от 23.11.2022 «Победа над собой». 2. Материалы, размещенные на сайте 4:   На сайте УЗ «Чериковский райЦГЭ» размещены 2 информации, на сайте райисполкома-1, на интернет-просторах Вестник Чериковщины-1.   1. проведена электронная рассылка в 31 учреждение для размещения на стендах информационно- образовательного материала по профилактике табакокурения. 2. Проводилось анкетирования- охвачено 90 человек, 3. Проведены просветительские работы – охвачено 8 организаций и учреждений, 4. Проведена акция «Беларусь без табака». |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Издание видеороликов, макетов наружной рекламы по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей и социально значимых заболеваний, организация их трансляции и размещения на правах социальной рекламы по ТВ, на видеомониторах учреждений, предприятий и организаций города, в т.ч. предприятиях общественного питания | -//- | Количество разработанных макетов наружной рекламы и видеороликов, количество трансляций, (точек размещения)  84 разработано макетов наглядных информационно-образовательных материалов по тематике ФЗОЖ (памятки, листовки) для размещения на информационных стендах.  В Чериковском РГС имеется наружный монитор с возможностью трансляции видеороликов, в поликлинике транслируются видеоролики по вопросам ФЗОЖ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Работа по созданию зон, свободных от курения, в местах массового пребывания и отдыха населения (парки, скверы, площади и пр.) с соответствующим обозначением данной территории | 2022-2023 гг. | ***Количество зон в населенных пунктах, реализующих проект, в т.ч. вновь созданных***  110 объектов- полный запрет, 40 объектов - с оборудованными местами для курения, в парках, скверах и на площадях и в местах массового пребывания имеются знаки о запрете курения. |
| 5.5 | Проведение совместных рейдов с территориальными ОВД, направленных на выявление нарушений антитабачного законодательства с обязательным проведением информационно-образовательной профилактической работы (консультирование по вопросам профилактики табакокурения, раздача информационно-образовательных материалов) | -//- | ***Количественная оценка.***  Совместные рейды не проводились. |
| 5.6 | Проведение областного и территориального исследования по изучению распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения от 18 до 69 лет | Ежегодно в 2022-2023 гг. | ***Количество исследований. финальные отчеты***   1. Анкетирование «Знания об ОКИ» 50 человек. 2. Анкетирование -изучение поведенческих и биологических факторов риска 50 человек. 3. Анкетирование – «Что вы знаете о парентеральных вирусных гепатитах В и С?», охвачено 50 человек. 4. Анкетирование – «Курите ли вы?», охвачено 90 человек. «Отношение к здоровому образу жизни. Вредные привычки» среди учащихся 9-11 классов учреждений образования, охвачено 201 человек. |
| 5.7 | Распространение различных форм стимулирования некурящих и/или бросивших курить работников |  | УКПП «Жилкоммунхоз» и ГЛХУ «Чериковский лесхоз» осуществляет материальное стимулирование некурящих и/или бросивших курить работников (ежемесячно по 1 базовой величине) |
| 5.8 | Консультирование по вопросам профилактики табакокурения и создание «маршрутов» отказа от употребления никотинсодержащей продукции | -//- | ***Количественная оценка.***  проведена электронная рассылка в 31 учреждение для размещения на стендах информационно- образовательного материала по профилактике табакокурения,  проведены просветительские работы – охвачено 8 организаций и учреждений, |
| 5.9 | Обеспечение ежеквартального проведения информационно-образовательных мероприятий по профилактике употребления табачной и никотинсодержащей продукции на социально значимых объектах | -//- | ***Количественная оценка.***  охвачено 9 организаций и учреждений, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Направление: снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни | | | |
| 6.1 | Проведение конкурсов, выставок, инсталляций, флешмобов, создание арт-объектов и «здоровых зон» по активному и здоровому образу жизни, в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | 2022-2023 гг. | ***Что сделано в регионе, количественная оценка по указанным позициям.***  в учреждениях культуры и образования в течение года проводились мероприятия, акции, выставки, конкурсы рисунков, приуроченные к Единым дням здоровья ( 23 мероприятия) |
| 6.2 | Проведение олимпиад по вопросам здорового образа жизни среди учащихся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования | -//- | ***Количественная оценка***  В 2022 году было проведено 3 олимпиады по вопросам здорового образа жизни среди учащихся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования***.*** |
| 6.3 | Повышение уровня информированности молодежной аудитории о поведенческих рисках неинфекционных заболеваний: курения, чрезмерного потребления алкоголя, неправильного питания и низкой физической активности в развитии основной группы НИЗ, ставших причиной заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смерти населения всех возрастных групп (СМИ, Интернет-ресурсы, интерактивные формы подачи информации, акции, дни здоровья, вечера вопросов, диспуты, выставки и пр.), в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | -//- | ***Количество публикаций, количество СМИ, количество сайтов, иных ресурсов***  на страницах районной газеты было опубликовано 24 новостных заметки, 27 профилактических материалов, в том числе 4 тематические страницы «Здорово жить!». На сайте опубликовано 156 статьи |
| 6.4 | Внедрение новых инновационных технологий при проведении информационно-образовательных мероприятий в учреждениях образования | -//- | ***Количественная оценка, 2-3 ярких примера***  Новых технологий нет |
| 6.5 | Проведение информационно-образовательной работы в образовательных учреждениях по профилактике потребления психоактивных веществ, инфицированности ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), профилактике НИЗ | 2022-2023 гг. | ***Что сделано в регионе, количественная оценка***  Обучающиеся принимают участие в акциях «Вместе против наркотиков», «Беларусь против табака», в рамках которых проводятся тематические круглые столы для подростков, единый родительский день,в родительских чатах посредством рассылки через приложение-мессенджер Viber размещаются информационно-профилактические материалы, направленные на формирование негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков, оформляются тематические выставки рисунков «Мы против наркотиков –за здоровый образ жизни!», проводятся встречи с сотрудниками РОВД в рамках межведомственной акции «Вместе против наркотиков», единые профилактические дни с проведением тематических информационных и классных часов «Мы против наркотиков!». В тематику единых дней информирования включены вопросы по формированию ЗОЖ: март – Наркопотребление как общемировая угроза, профилактика наркомании в РБ. Использование экспресс-тестов для выявления психоактивных веществ;  ИППП: предупрежден, значит вооружен. Туберкулез.  май – Всемирный день без табака. Профилактика наркомании |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Срок выполнения | Информация  о выполнении | |
| 6.6 | Проведение мероприятий, формирующих навыки у детей и подростков безопасного поведения на дорогах, водоемах, вблизи с линиями электропередач, в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | | -//- | Информационные часы, пятиминутки безопасности, информации в мессенджеры, занятия по основам безопасности жизнедеятельности, он-лайн конкурс «Безопасность-онлайн 6.0.», КВН «ЗОЖ выбирает современная молодежь» | |
| 6.7 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждений образования, родителями обучающихся, сотрудниками предприятий и организаций по темам ФЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний, профилактике зависимостей и др. | | -//- | Доведение до сведения работников информации о безопасном поведении, по темам ЗОЖ на собраниях | |
| 6.8 | Проведение республиканского конкурса фотографий среди обучающихся учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования – «Мое здоровое лето» | | Ежегодно май-октябрь в 2022-2023 гг. | В 2022 году проведение республиканского конкурса фотографий среди обучающихся учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования – «Мое здоровое лето» не проводилось | |
| 6.9 | Проведение республиканской информационно- образовательной акции «Делай как я!» с проведением массовых танцевальных флэш-мобов в целях продвижения принципов здорового образа жизни, популяризации физической активности, минимизации рискованного поведения и формирования личной ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья | | Ежегодно сентябрь в 2022-2023 гг. | В 2022 году проведение республиканской информационно- образовательной акции «Делай как я!» с проведением массовых танцевальных флэш-мобов в целях продвижения принципов здорового образа жизни, популяризации физической активности, минимизации рискованного поведения и формирования личной ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья не проводилось | |
| 6.10 | Популяризация у молодежи физической культуры, спорта, туризма и здорового образа жизни посредством максимального привлечения к занятиям спортом и физической активности | | 2022-2023 гг. | ***Что сделано в регионе***  Для школьников организуются туристические походы по памятным местам (в 2022 году проведено 9), палаточные лагеря (проведено 2), велопробеги (проведено 4). С целью улучшения организации досуга, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь и дальнейшего совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной работы среди населения всех возрастов ежегодно проводится круглогодичная спартакиада среди коллективов физической культуры, организаций района, учащихся. Разработано положение об участии в круглогодичной спартакиаде и доведено до руководителей предприятий и учреждений. За 2022 год в рамках спартакиады проведено 52 мероприятия, в которых приняло участие 2105 человек. Для формирования здорового образа жизни с 6 по 23 декабря 2022 года проводятся соревнования по волейболу среди членов трудовых коллективов. Организована работа по прокату спортивного инвентаря на постоянной основе. | |
| 6.11 | Развитие волонтерского движения среди молодежи по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования мотивации к здоровому образу жизни | | -//- | ***Что сделано в регионе***  Организовано 3 отряда волонтеров по 12 человек. Волонтеры освещают вопросы по профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования мотивации к здоровому образу жизни приуроченные к единым дням здоровья или во время проведения акций. | |
| 6.12 | Проведение спортивно-массовых мероприятий в программе спартакиад «Защитник Отечества» и «Здоровье» в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь | | Ежегодно  в 2022–2023 гг. | ***Что сделано в регионе, количество мероприятий***  В рамках единого Дня здоровья «День профилактики гриппа и ОРЗ» проведено районное соревнование по зимнему многоборью «Защитник Отечества», участие приняло 18 человек, в рамках Всемирного Дня здоровья проведены районные соревнования по летнему многоборью «Здоровье», участие приняло 68 человек. | |
| 6.13 | | Реализация профилактического проекта «Вместе в защиту жизни» по формированию у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, исключающего суицидальные риски, любые формы саморазрушительного поведения, связанного с употреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, табакокурением и искусственными абортами | 2022-2023 гг. | С целью повышения статуса и престижа семьи в учреждениях образования проводятся следующие мероприятия: тематические классные часы, посвященные Дню семьи: «Здоровая семья- залог счастливого будущего», «Охрана репродуктивного здоровья женщин и мужчин», «Физическая и нравственная культура девушки и юноши- залог здорового материнства и крепкой семьи»», конкурс фотоколлажей «Семья-это то, что с тобою навсегда», лекции для подростков «Физическая и нравственная культура девушки и юноши- залог здорового материнства и крепкой семьи», «Здоровый образ жизни». |
| 6.14 | | Обеспечение функционирования «Школ здоровья», направленных на снижение избыточной массы тела, профилактику ожирения, сахарного диабета | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка.***  В 2022 году в УЗ «Чериковская ЦРБ» функционировали «Школы здоровья», направленные на снижение избыточной массы тела, профилактики ожирения, сахарного диабета:   1. «Школа сахарного диабета» - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 25 человек. 2. «Школа ЗОЖ» - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 122 человек. 3. «Школа 3-го возраста» (2 шт) - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 280 человек. 4. «Школа гипертоников» - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 120 человек. 5. «Школа здоровой матери и ребенка» - за 11 месяцев 2022 года проведено 91 занятие - охвачено 124 человека. 6. «Астма школа» - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 67 человек. |
| 6.15 | | Проведение анкетного опроса в учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования с целью раннего выявления факторов риска развития НИЗ | Ежегодно до 25 октября в 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка, самые значимые результаты, количественная оценка***  «Отношение к здоровому образу жизни. Вредные привычки» среди учащихся 9-11 классов учреждений образования, охвачено 201 человек.  (Анализ анкетирования показал, что режим дня соблюдают 96% учащихся, личную гигиену-98% учащихся, режим питания-83%.  Процент подростков женского пола от общего числа которые употребляют табачные изделия составил-18%, а мужской пол-8%. Большинство подростков пробовали курить в возрасте 15 лет, что составило 44%, в 14 лет-33%, в 16 лет-19% и только 4% - подростки которые попробовали сигарету в 17 лет. Также анализ анкетирования показал, что употребление алкоголя, хоть раз, показало – 9% женского пола и 4% мужского пола от общего количества подростков) |
| 6.16 | | Организация и проведение опроса среди отдельных групп населения по выявлению потребностей в области сохранения и укрепления здоровья | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка, самые значимые результаты, количественная оценка***  Анкетирование – «Курите ли вы?», охвачено 90 человек (анализ анкетирования показал что в возрасте от 16-18 лет – курят 6,3%; от 18-40 лет – 68,9 % и лишь от 40 и старше -24,4 %) |
| 6.17 | | Анализ распространенности основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе распространенности табакокурения, потребления алкогольных напитков | Ежегодно до 25 декабря в 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка, самые значимые результаты, количественная оценка***  1. Изучение поведенческих и биологических факторов риска, охвачено 50 человек.  2. «Курите ли вы?», охвачено 90 человек. (анализ анкетирования показал что в возрасте от 16-18 лет – курят 6,3%; от 18-40 лет – 68,9 % и лишь от 40 и старше -24,4 %)  3.«Отношение к здоровому образу жизни. Вредные привычки» среди учащихся 9-11 классов учреждений образования, охвачено 201 человек. (Анализ анкетирования показал, что режим дня соблюдают 96% учащихся, личную гигиену-98% учащихся, режим питания-83%. Процент подростков женского пола от общего числа которые употребляют табачные изделия составил-18%, а мужской пол-8%. Большинство подростков пробовали курить в возрасте 15 лет, что составило 44%, в 14 лет-33%, в 16 лет-19% и только 4% - подростки которые попробовали сигарету в 17 лет. Также анализ анкетирования показал, что употребление алкоголя, хоть раз, показало – 9% женского пола и 4% мужского пола от общего количества подростков) |
| 6.18 | | Изучение состояния здоровья молодежи и определение возможных путей его укрепления, путем формирования интереса и желания преодолевать индивидуальные проблемы нездоровья и улучшения здоровьесберегающей среды обитания | 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка, самые значимые результаты, количественная оценка***   1. Анкетирование – «Курите ли вы?», охвачено 90 человек. (анализ анкетирования показал что в возрасте от 16-18 лет – курят 6,3%; от 18-40 лет – 68,9 % и лишь от 40 и старше -24,4 %) 2. «Отношение к здоровому образу жизни. Вредные привычки» среди учащихся 9-11 классов учреждений образования, охвачено 201 человек. (Анализ анкетирования показал, что режим дня соблюдают 96% учащихся, личную гигиену-98% учащихся, режим питания-83%. Процент подростков женского пола от общего числа которые употребляют табачные изделия составил-18%, а мужской пол-8%. Большинство подростков пробовали курить в возрасте 15 лет, что составило 44%, в 14 лет-33%, в 16 лет-19% и только 4% - подростки которые попробовали сигарету в 17 лет. Также анализ анкетирования показал, что употребление алкоголя, хоть раз, показало – 9% женского пола и 4% мужского пола от общего количества подростков) |

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Направление: защита здоровья детей, поддержка института семьи | | | |
| 7.1 | Проведение фестиваля «Мама, папа, я – спортивная семья» | Ежегодно в 2022-2023 гг. | ***Количественная оценка***  В апреле 2022 года проводился фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» приуроченный к дню здоровья.  В июне 2022 года ФОЦ «Ориентир» проводитлось мероприятие «Здоровая семья - здоровый город» 37 участников***.*** |
| 7.3 | Повышение правовой грамотности и правовой культуры детей, обучение основам безопасности жизнедеятельности, навыкам безопасного поведения путем проведения в учреждениях образования тематических мероприятий | 2022-2023 гг. | В октябре 2022 года проводился конкурс– смотр уголков правовых знаний, в 2022 году проводились профилактические встречи, беседы и информационные часы по правам человека на тему: «Будущее начинается сегодня», круглый стол «Закон и подросток» в марте на базе РОВД, в мае 2022 года проводились тренинги для детей и подростков по обучению навыкам оказания первой помощи. |
| 7.4 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей, обеспечение реализации инициативы «Здоровая семья» | -//- | ***Количественная оценка, 2-3 ярких примера по каждой категории (дети и подростки, трудоспособные граждане, пожилые люди)***  С целью повышения статуса и престижа семьи в учреждениях образования проводятся следующие мероприятия: тематические классные часы, посвященные Дню семьи: «Здоровая семья- залог счастливого будущего», «Охрана репродуктивного здоровья женщин и мужчин», «Физическая и нравственная культура девушки и юноши- залог здорового материнства и крепкой семьи»», конкурс фотоколлажей «Семья-это то, что с тобою навсегда», лекции для подростков «Физическая и нравственная культура девушки и юноши- залог здорового материнства и крепкой семьи», «Здоровый образ жизни». Проведен ряд мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района:диалоговая площадка « Крепкая семья- престиж государства», торжественное вручение орденов Матери, проведен региональный этап конкурса «Семья года», мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Крупеничка», конкурсно – праздничная программа «Всему начало отчий дом», фотовыставка-рассказ «Семья вместе – душа на месте», круглый стол «Семейные ценности», зональный дистанционный конкурс фотографий «Род. Семья. История».  Также психологом РЦСОН проведены следующие мероприятия по вопросам преодоления семейных конфликтов, укрепления духовно-нравственных основ семьи:   1. Лекция «Влияние и последствия насилия в семье для пострадавших». 2. Лекция «Организация и взаимодействие субъектов профилактики по предупреждению жестокого обращения в отношении несовершеннолетних». 3. Освещен вопрос «Порядок действия учреждения «Чериковский РЦСОН» по оказанию помощи жертвам насилия в семье. Условия предоставления услуги временного приюта для граждан, пострадавших от домашнего насилия». 4. Лекция «Влияние и последствия домашнего насилия для пострадавших». 5. Занятие с элементами тренинга «Хорошие» и «Ответственные» родители». 6. Статья в СМИ «А что значит папа для сыновей и дочек?». 7. Лекция «Как разрешить конфликт и избежать насилия». 8. Занятие с элементами тренинга «Как разрешать семейные конфликты». |
| 7.5 | Создание родительских клубов «Здоровые дети – в здоровой семье!», направленных на пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей | -//- | ***Количественная оценка***  Рассмотрение вопросов ЗОЖ на заседаниях клуба «Семья» |
| 7.6 | Организация и проведение мониторинга «Женское здоровье», «Мужское здоровье» | 2022-2023 гг. | В 2022 году по мониторингу «Мужское здоровье» проводились мероприятия по профилактике онкологических заболеваний предстательной железы (пальпация предстательной железы лицам старше 40 лет), осмотр ВОП 1 раз в год (при обращении, профилактических осмотрах, при диспансерном наблюдении), индивидуальные беседы и консультации.  В 2022 году по мониторингу «Женское здоровье» проводились консультации по телефону, индивидуальные консультации и беседы, скрининг по профилактики онкологических заболеваний (мазки на цитологию), работа по профилактики ИППП, тестирования на ВИЧ- инфекцию и вирусные гепатиты, мероприятия по профилактики онкологических заболеваний молочных желез (пальпация при осмотре, УЗИ, маммография по показаниям) |
| 7.7 | Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований для людей разных возрастных групп | -//- | ***Количественная оценка, 2-3 ярких примера***.  На базе ГУ «Чериковский ФОЦ «Ориентир» работает 11 групп, которые посещают 120 человек, из них для взрослого населения 4 группы в т.ч. 1 группа в сельской местности, и 7 групп для детей и подростков.  Для людей пожилого возраста работает две общеоздоровительных группы для людей пожилого возраста. С целью улучшения организации досуга, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь и дальнейшего совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной работы среди населения всех возрастов ежегодно проводится круглогодичная спартакиада среди коллективов физической культуры, организаций района, учащихся. Разработано положение об участии в круглогодичной спартакиаде и доведено до руководителей предприятий и учреждений. За 2022 год в рамках спартакиады проведено 52 мероприятия, в которых приняло участие 2105 человек. |
| 7.8 | Организация и проведение курсов для людей разных возрастных групп (в т.н. молодых семей) по правилам само- и взаимопомощи, «правильных покупок», экономики (ведение бюджета) и экоповедения, вопросам охраны труда и правовой защиты работающих. | -//- | ***Что сделано в регионе, количественная оценка, 2-3 ярких примера***  проведение курсов в 2022 году для людей разных возрастных групп (в т.н. молодых семей) по правилам само- и взаимопомощи, «правильных покупок», экономики (ведение бюджета) и экоповедения, вопросам охраны труда и правовой защиты работающих не проводились. |
| 7.9 | Организация и проведение обучающих мероприятий по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья для беременных женщин и молодых родителей | -//- | ***Количественная оценка***   * «Школа здорового ребенка» - за 11 месяцев 2022 года проведено 91 занятия охвачено 118 человек. * «Школа 3-го возраста» (2 шт) - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 280 человек. * «Школа ЗОЖ» - за 11 месяцев 2022 года проведено 44 занятия охвачено 122 человек. * «Школа здоровой матери и ребенка» - за 11 месяцев 2022 года проведено 91 занятие - охвачено 124 человека. |
| 7.10 | Организация обучающих мероприятий по сохранению и укреплению здоровья (нарушения осанки и зрения, вопросы правильного питания, организации отдыха и д.) у детей дошкольного и школьного возраста | -//- | ***Количественная оценка***  В 2022 году было проведено 187 мероприятий по сохранению и укреплению здоровья (нарушения осанки и зрения, вопросы правильного питания, организации отдыха и д.) у детей дошкольного и школьного возраста. |
| 7.11 | Проведение целевых осмотров осанки у детей и подростков в общеобразовательных учреждениях |  | ***Количественная оценка***  В 2022 году было проведено 1665целевых осмотров осанки у детей и подростков в общеобразовательных учреждениях |
| 7.12 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику кризисных состояний у детей, в том числе реализация комплекса мероприятий по профилактике нарушения адаптации у детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2022 - 2023 гг. | ***Количественная оценка***  В 2022 году было проведено 8мероприятий, направленных на профилактику кризисных состояний у детей, в том числе реализация комплекса мероприятий по профилактике нарушения адаптации у детей дошкольного и младшего школьного возраста |
| 7.13 | Проведение месячников, недель профилактики асоциального поведения | -//- | ***Количественная оценка***  В 2022 году было проведено 9 месячников по охране труда,2недели профилактики асоциального поведения. |
| 8. Направление: создание адаптированной к потребностям граждан инфраструктуры и благоприятной среды жизнедеятельности | | | |
| 8.1 | Реализация волонтерского проекта «Не будь в стороне» по формированию у волонтеров активной жизненной и гражданской позиции, включению людей с инвалидностью в социальную жизнь посредством организации взаимодействия со здоровыми сверстниками | 2022 - 2023 гг. | ***Количественная оценка, 2-3 ярких примера***  Волонтерский отряд «Прометей» на базе ГУО «Средняя школа №2» |
| 8.2 | Проведение мероприятий по приспособлению действующих объектов социальной инфраструктуры к потребностям граждан | -//- | ***Количественная оценка***  За текущий период 2022 года проведены работы по реконструкции тротуарных дорожек ул.Рокоссовского г.Черикова с созданием элементов доступной среды согласно проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Могилевской области» с укладкой тактильных предупреждающих и направляющих указателей на пешеходных поверхностях. По состоянию на 19.12.2022 проведена укладка 1052 кв. метров тактильных указателей.  В здании гостиницы «Сож», расположенной по адресу: ул.Рокоссовского, д.3, г.Чериков приобретены и установлены универсальные информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, кнопка «Вызова помощи». |
| 8.3 | Производство и размещение (распространение) социальной рекламы в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам и физически ослабленным лицам | -//- | ***Количественная оценка***  В рамках формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам и физически ослабленным лицам специалистами учреждений социальной инфраструктуры в фойе зданий распространены информационные буклеты, памятки по данной тематике. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 8.4 | Разработка и реализация локальных информационно- образовательных профилактических проектов на базе территориальных центров социального обслуживания населения (далее - ТЦСОН) по вопросам здорового образа жизни, методам самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением волонтеров | 2022 - 2023 гг. | ***Количественная оценка***  В 2022 году реализовано 4 проекта на базе ТЦСОН по вопросам здорового образа жизни, методам самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением волонтеров. |
| 8.5 | Подготовка и привлечение волонтеров из числа лиц пожилого возраста для работы в молодежной среде с целью патриотического воспитания, передачи жизненного опыта | -//- | **Количественная оценка**  В текущем году были организованы и проведены следующие с участием волонтеров из числа лиц пожилого возраста в учреждении Чериковский РЦСОН в молодежной среде с целью патриотического воспитания:  1. Интерактивная площадка «Диалог. Спорт. Безопасность» с участием учащихся старших классов в ГУО Средняя школа №1 г. Черикова им. Героя Советского союза Е. Николаенко совместно с ГУ ФОК «Ориентир» ,РОО Белорусское Общество Красного Креста, Чериковским РОЧС.  2. Мероприятие «Единстве народа сила государства» с участием учащихся УО «Чериковский ГПЛ «11»  3. Конкурсно-празничная программа «Всему начало отчий дом» и мероприятие «Души материнский свет» с участием многодетных мам» |
| 8.6 | Создание на базе ТЦСОН, организаций здравоохранения кабинетов психологической помощи лицам старшего возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в зоне психологического дискомфорта | -//- | ***Количественная оценка***  В Центре есть комната психологической разгрузки. Здесь созданы необходимые условия для проведения психологических занятий на снятие эмоционального напряжения и повышения работоспособности с различными категориями граждан, в том числе и с гражданами пожилого возраста. |
| 8.7 | Создание на базе ТЦСОН клубов по интересам с участие специалистов заинтересованных ведомств и волонтеров («Любители скандинавской ходьбы», «Вяжем, шьем и вышиваем», «Пальчики оближешь», «Танцуй с нами», «Учимся быть здоровыми», «Безопасность - это важно», «Тропинка в лесу» и др.) | -//- | ***Количественная оценка, 2-3 ярких примера***  В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организована работа «Школа безопасности для граждан пожилого возраста», в которой ежемесячно проводится информационно-разъяснительная работа о мерах безопасного проживания с участием специалистов соответствующих служб района (Чериковский РОЧС, Чериковский РОВД, РОО «Белорусское Общество Красного Креста», УЗ «Чериковский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чериковская центральная районная больница» и др.) и лекции с элементами беседы по профилактике цифровой и финансовой грамотности. Регулярно разрабатываются памятки, листовки, буклеты с их последующим распространением среди граждан пожилого возраста. |
| 8.8 | Межведомственное взаимодействие по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов | -//- | В рамках межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов (далее – ИПР) на постоянной основе проводится работа между МРЭКами, управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома (далее – управление) и учреждением «Чериковский районный центр социального обслуживания населения» (далее – РЦСОН). По всем поступившим ИПР специалистами управления и РЦСОН проведена работа по выполнению мероприятий 3 раздела ИПР, по которым инвалиды обеспечивались ТССР, возмещались затраты на подгузники, назначались граждане осуществляющие постоянный уход и т.п. |
| 8.9 | Организация деятельности физкультурно- оздоровительных групп для инвалидов и физически ослабленных лиц на базе физкультурно-спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной (спортивной) работы | 2022-2023 гг. | ***Что сделано в регионе, количественная оценка по предложенным позициям***  Для людей пожилого возраста работает две общеоздоровительных группы для людей пожилого возраста. В связи с отсутствием специалиста по работе с людьми с ограниченными возможностями занятия физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями не проводились. |
| 8.10 | Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и физически ослабленных лиц | -//- | ***Количественная оценка***  Проводятся спортивные мероприятия- спартакиада «Активное долголетие» среди посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста по формированию культуры ЗОЖ, декада «Здоровый образ жизни» посвященные Единому дню безопасности и Всемирному дню здоровья, профилактические мероприятия «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» совместно с представителями УЗ «Чериковская ЦРБ». |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Информация  о выполнении |
| 8.11 | Участие общественных объединений инвалидов в разработке и реализации мероприятий по проблемам инвалидов | -//- | Количественная оценка, 2-3 ярких примера  нет |
| 8.12 | Предложение и реализация мероприятий по имплементации принципа равных возможностей в населенных пунктах для людей с особыми потребностями | -//- | Количественная оценка, 2-3 ярких примера  По ул. Рокоссовского тактильная плитка желтого цвета, пандусы при входе в учреждений и при съезде с тротуаров на пешеходную зону, тактильные таблички при входе в учреждения для слабовидящих (Гостиница, административное здание УКПП «Жилкоммунхоз»), на АЗС «Беларусь нефть» имеется услуга вызова по телефону персонала заправки для оказания помощи. |
| 8.13 | Районные фестивали творчества «Зажги свою звезду» для детей с особенностями психофизического развития | -//- | Количественная оценка  Районный конкурс художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Мне через сердце виден мир», участвовало 2 разновозрастные группы от 16-18 лет и от 16 и старше. |
| 9. Направление: организация и проведение республиканских мероприятий по обмену опытом реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | | | |
| 9.1 | Проведение конкурсов: | 2022-2023 гг. |  |
| 9.1.2 | конкурс лучших инициатив в номинациях: «молодежная аудитория», «трудоспособное население», «лица пожилого возраста» | 2022-2023 гг. | Количественная оценка, 2-3 ярких примера   1. Конкурс «Чериковщина Молодая» |
| 9.2 | проведение заседания круглого стола «Здоровые города и поселки Беларуси: достижения и перспективы» | -//- | На заседании МКС дважды в год рассматривается ход реализации профилактического проекта «Город Чериков-здоровый город» |
| 9.4 | проведение межведомственных и целевых обучающих мероприятий со специалистами разных сфер по вопросам организации и реализации инициатив в рамках проекта | -//- | Количественная оценка, 2-3 ярких примера  На базе ГУО «Езерской БШ» реализован проект «Мы выбираем здоровье» по практике «Равный выбирает равного», проект местных инициатив «Зеленая экономика сада для реорганизации деревни» на базе ГУО «Лобановский УПК», ГУО «Езерская БШ», ГУО «Майский УПК» |

Примечание:

- республиканские органы государственного управления предоставляют информацию в части касающейся по республике;

- количественные показатели указываются по возможности в сравнении с предыдущим годом (абсолютные цифры – на сколько изменилось количество и процентное выражение по сравнению с количеством до 2022 года), если такое сравнение уместно.